## Лист1
				Додаток 2

Інформація про стан виконання інвестиційних/інфраструктурних проектів / щодо забезпечення виконання завдань Програми / за І півріччя 2021 року

№ / з/п	Назва проекту	Термін реалізації проекту	Викона- / вець	Кошторисна вартість проекту, / тис.грн.	Потреба у фінансуванні на 2021 рік, тис.грн					Результат реалізації проекту / (характерис- / тика, потужність відповідних об'єктів)	Відповідність Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року** (номер та назва технічного завдання) або стратегії розвитку ОТГ	Примітка
				м		у тому числі:
				кошти державного бюджету					кошти місцевих бюджетів				Інші джерела фінансуван- / ня
				Державний фонд регіональ- / ного розвитку		інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій		Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейсь- / кого інвестицій- / ного банку		обласний бюджет		районний (міський, селищний, сільський) бюджет
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6,000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Перелік інвестиційних проектів реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
1	Будівництво електромереж до промислового майданчика Індустріального парку “Лиманський”. Коригування	протягом року	Виконавчий комітет Лиманської міської ради	9840,746	9574,212	0,000					1914,843	0,000	7659,369	0,000		1.2.3. Підтримка галузей, що мають економічний та інноваційний потенціал для розвитку
2	Капітальний ремонт водопровідних мереж с.Рубці Краснолиманського району Донецької області (коригування)	протягом року	Виконавчий комітет Лиманської міської ради	9364,339	8679,055	0,000					2213,387	0,000	6465,668	0,000		3.2.2. Надання сервісних послуг з водопостачання та водовідведення
	Всього:			19205,085	18253,267	0,000					4128,230	0,000	14125,037	0,000
			2. Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (Пул 2а)
1	“Реконструкція з використанням заходів термодернізації будівлі ЗОШ № 2 у м.Лиман”(Коригування).	протягом року	Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради	38848,712	35289,919	3707,743					35030,454	3668,573			259,465	39,170				2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти
2	“Капітальний ремонт з використанням заходів термодернізації будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 у м.Лимані за адресою: Донецька область м. Лиман, пров. Привокзальний 7а”.	протягом року	Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради	36595,928	36850,976	49,518					36595,928	0,000			255,048	49,518				2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти
Всього:				75444,64	72140,895	3757,261					71626,382	3668,573			514,513	88,688
3. Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватись за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення
1	Реконструкція котельні № 15 м. Лиман	протягом року	Департамент капітального будівництва ОДА	13378,596	4261,448	220,975					4261,448	220,975					3.2.3. Поліпшення житлових умов населення
2	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт.Дробишеве КЗ "Лиманський ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна". Коригування	протягом року	Департамент охорони здоров’я ОДА	3171,366	627,427	0,000					627,427	0,000					2.2.1. Підвищення якості та загальної доступності медичних послуг у містах та сільській місцевості
3	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини , гаража смт. Зарічне КЗ "Лиманський ЦПМСД ім. М.І.Лядукіна". Коригування	протягом року	Департамент охорони здоров’я ОДА	6390,238	73,608	0,000					73,608	0,000					2.2.1. Підвищення якості та загальної доступності медичних послуг у містах та сільській місцевості
4	Капітальний ремонт з використанням заходів термодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів № 5 у м. Красний Лиман	протягом року	Департамент освіти і науки ОДА	37393,041	3632,416	2622,510					3632,416	2622,510					2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти
5	Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, розташованої за адресою вул.Театральна, 5а (коригування)	протягом року	Департамент капітального будівництва Донецької ОДА	35398,508	19239,151	0,000					19239,151	0,000					2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти
Всього				95731,749	27834,050	2843,485					27834,050	2843,485
4. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок інших коштів
1	Розбудова інженерно-транспортної інфраструктури до промислового майданчика ІП "Лиманський":	протягом року	Виконавчий комітет Лиманської міської ради					1.2.3. Підтримка галузей, що мають економічний та інноваційний потенціал для розвитку
	1.1. Будівництво водопровідної мережі до промислового майданчика Індустріального парку "Лиманський"	протягом року	Виконавчий комітет Лиманської міської ради	960,420	960,42	0,000					960,420	0,000
	1.2. Будівництво газопроводу середнього тиску до промислового майданчика Індустріального парку "Лиманський"	протягом року	Виконавчий комітет Лиманської міської ради	1088,002	1088,002	0,000					1088,002	0,000
Всього				2048,422	2048,422	0,000					2048,422	0,000
5. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок міжнародної технічної допомоги
1	Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості Лиманської / об'єднаної територіальної громади	2020-2021	Виконавчий комітет Лиманської міської ради	582,570	582,570	0,000					582,570	0,000		1.2.2. Формування позитивного іміджу регіону
Всього				582,570	582,570	0,000					582,570	0,000
6. Перелік інвестиційних проектів реалізація яких пропонується за рахунок коштів бюджету Лиманської об'єднаної територіальної громади
1	Реконструкція головного корпусу з благоустроєм прибудинкової території Дошкільного навчального закладу № 3 Лиманської міської ради за адресою: 84400, м. Лиман, вул. Констянтина Гасієва,22	протягом року	Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради	6174,766	6174,766	1005,339					6174,766	1005,339				2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти
2	Капіталльний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської мііської ради	протягом року	Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради	1503,250	1503,250	0,000					1503,250	0,000				2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти
3	Капітальний ремонт центральної алеї та прибудинкової території Зарічненчької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради	протягом року	Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради	1828,110	1828,110	0,000					1828,110	0,000				2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти
4	Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж будівлі дошкільного навчального закладу № 3 Лиманської міської ради за адресою: Донецька область м. Лиман, вул. Гасієва К, буд.22А	протягом року	Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради	1610,848	1610,848	399,996					1610,848	399,996				2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти
5	Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж будівлі дошкільного навчального закладу № 7 Лиманської міської ради за адресою: Донецька область м. Лиман, вул. Гасієва К, буд.36Ж	протягом року	Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради	865,702	865,702	0,000					865,702	0,000				2.1.1. Підвищення якості та доступності дошкільної та базової середньої освіти
6	Реконструкція спортивного майданчику на території Зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області	протягом року	Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради	1992,696	1992,696	0,000					1992,696	0,000				2.3.4. Залучення / громадян до фізичної активності
7	Капітальний ремонт адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: Донецька область, смт. Зарічне, площа ім. Гагаріна Ю., 1А	протягом року	Виконавчий комітет Лиманської міської ради	3468,023	3468,023	0,000					3468,023	0,000				3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг для усіх верств населення
8	Капітальний ремонт нежитлової будівлі, адміністративного корпусу (заміна вікон, електропостачання) за адресою : Донецька область, м. Лиман, вул.Деповська, буд.2в	протягом року	Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області	1525,750	1525,750	0,000					1525,750	0,000				2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг
9	Капітальний ремонт ганків, вимощення та цокольної частини будівлі "Центру культури і дозвілля ім. Горького" за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Незалежності, 17	протягом року	Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області	1480,496	1464,296	48,154					1464,296	48,154				2.3.1. Підвищення доступності культурних послуг
10	Придбання спецавтомобіля для Соціального таксі	протягом року	Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради	1500,000	1500,000	0,000					200,000	0,000	1300,000	0,000		3.2.1. Підвищення якості та доступності адміністративних та соціальних послуг для усіх верств населення
Всього				21949,641	21933,441	1453,489					20633,441	1453,489	1300,000	0,000
Всього				214962,107	142792,645	8054,235	0,000	0,000	0,000	0,000	71626,382	3668,573	27834,050	2843,485	25276,184	1542,177	18056,029	0,000