## Лист1
ЗВІТ / про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2019 Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року
Номер та найменування Стратегічної цілі	Завдання, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту, тис.грн.	за звітний період, тис.грн.	планований, тис.грн	фактичний, тис.грн.	планований, тис.грн.	фактичний, тис.грн.	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)
	А 1.1. Поліпшення спроможності громади та створення привабливого інвестиційного клімату	А.1.1.1. Внесення змін до генерального плану м.Лиман з розробленням плану зонування та детальних планів окремих територій.	м.Лиман	2019	2019	873 - державні кошти; 55 — кошти місцевого бюджету	928,000	928,000	650,000	928,000	650,000	928,000	1. Містобудівна документація	проект	1	1		Реалізовано
А.Сталий економічний розвиток громади		А.1.1.3. «Підготовка організації та проведення земельних торгів у формі аукціону»	Лиманська ОТГ	2019-2021	2019	Інші	924,616	924,616	45,000	924,616	45,000	924,616	1. Укладено договорів	од.	10	10		В стадії реалізації	Подальша реалізація 2020-2021 р.
					2. Отримано коштів	тис. грн.	924,616	924,616
		А.1.1.4. «Оновлення планово-картографічних матеріалів»	Лиманська ОТГ	2019-2021	2019	Бюджет ОТГ	0,000	0,000	3275,600	0,000	3275,600	0,000	1. Планово-картографічні матеріали	од.	0	0	0,00	В стадії реалізації	Подальша реалізація 2020-2021 р.
		А.1.1.5. «Створення умов для провадження реформ у галузі землеустрою Лиманської ОТГ»	Рідкодубівський, Тернівський, Дробишевський старостинські округи	2019-2021	2019	бюджет ОТГ	59,000	59,000	375,000	59,000	375,000	59,000	1.Землевпорядна документація	од.	15	15	0,00	В стадії реалізації	Подальша реалізація 2020-2021 р.
	А.1.2. Розвиток індустріального парку, сучасного логістичного центру, оптового аграрного ринку	А.1.2.1. “Створення та функціонування Індустріального парку “Лиманський”.	Лиманська ОТГ	2019-2021			0,000	0,000	14626,000	0,000	14626,000	0,000	1.Проектно-кошторисні документації з позитивними експертними звітами	од.	3	3		В стадії реалізації. Розроблено 3 ПКД та отримано 3 позитивні експертні звіти.	Подальша реалізація 2020-2021 р.
					2.Кількість створених робочих місць	осіб	1200	0		В стадії реалізації. Оголошено та проведено конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Лиманський»
					3.Надходження до місцевого бюджету від сплати зборів та податків	млн. грн.	104	0		В реалізації. Оголошено та проведено конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Лиманський»
	А.1.3. Створення умов для інвесторів житла, будівництво соціального житла.	А.1.3.1 «Реконструкція нежитлової будівлі-гуртожитку»	м. Лиман	2019	-	бюджет ОТГ	0,000	0,000	28289,100	0,000	28289,100	0,000	1. Забезпечення тимчасовим житлом дітей-сиріт та ВПО	осіб	250	-		Не реалізовано
	А.2.1. Створення сприятливих умов для розвитку бізнес- середовища	А.2.1.1. «Фінансова підтримка суб“єктів малого і середнього підприємництва»	Лиманська ОТГ	2019-2021	2019	70% - обласний бюджет, 30% - бюджет ОТГ	0,000	0,000	3333,300	0,000	3333,300	0,000	1. створення робочих місць	місць	49	41		Планується проведення конкурсних відборів в 2020 році	У 2019 році конкурсні відбори проектів не проводились
					2. відрахування податків до бюджету	тис.грн		968,3
		А.2.1.2. «Організація громадських робіт»	Лиманська ОТГ	2019-2021	2019	бюджет ОТГ, ФЗДССВБ	1000,000	1000,000	1000,000	999,600	1000,000	999,600	1. Створення тимчасових робочих місць	одиниць	425	405		Реалізовано.
		А.2.1.3. «Будівництво торгівельних рядів в с. Нове, с.Рубці, с.Лозове, с. Дробишево, с. Новоселівка, с. Терни»	с. Нове, с.Рубці, с.Лозове, с. Дробишево, с. Новоселівка, с. Терни	2019	-	Бюджет ОТГ	0,000	0,000	3170,000	0,000	3170,000	0,000	1. Побудовано торгівельних рядів					Не реалізовано
	А.3.1. Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних продуктів, формування «кластеру» туристичних підприємств	А.3.1.1. «Пізнаємо природу, щоб її зберегти»	Лиманська ОТГ, м. Лиман, Народний краєзнавчий музей м. Лиман ---	2019 рік	2 019	Бюджет Лиманської ОТГ	19,561	19,561	150,000	19,561	150,000	19,561	1. Число відвідувачів	особи	2984	3427	443	Реалізовано частково	Тривале проведення поточного ремонту залу Природи та залу АТО. У 2020 році Зал АТО планується до відкриття, та у зв'язку з чим плануєься збільшення числа проведення заходів
	---					2. Кількість проведених заходів екологічної спрямованості	захід	80	3		Реалізовано частково
	Операційна ціль А.3. Розвиток туризму та рекреаційної сфери громади	А.3.1.2. «Путівник "Туристична Лиманщина"	Лиманська ОТГ	2019 - 2021 роки	2019	Бюджет Лиманської ОТГ	0,000	0,000	70,000	0,000	70,000	0,000	1. Виготовлення путівника	од.	500	0		Не реалізовано	Ведуться підготовчі роботи
	---				---	---					2. Участь у регіональних виставках	захід	10	0		Не реалізовано
	Операційна ціль А.3. Розвиток туризму та рекреаційної сфери громади	А.3.1.3. «Створення мережі туристичних шляхів Лиманщини загального користування для активного, зеленого, екологічного туризму, як складової соціально-економічного розвитку громади»	Лиманська ОТГ	2019 - 2021 роки	2019	Бюджет Лиманської ОТГ	0,000	0,000	50,000	0,000	50,000	0,000	1. Навчання спеціалістів зі створення туристчиних шляхів	осіб	1	0		Не реалізовано	Плінується реалізаця спільно з обласними організаціями
	---			---	---	---					2. Проектування і погодження шляхів обласного значення	од.	3	0		Не реалізовано
	---			---	---	---					3. Ознакування в межах Лиманської ОТГ шляхів обласного значення	од.	3	0		Не реалізовано
	---			---	---	---					4. Створення нових робочих місць	од.	15	0		Не реалізовано
	А.3.3. Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку.	А.3.3.2. «Створення громадського пляжу с. Рубці, с.Яцьківка, с.Ямпіль»	с. Рубці, с.Яцьківка, с.Ямпіль	2019-2021		Бюджет ОТГ	0,000	0,000	200,000	0,000	200,000	0,000	1. Облаштовано пляжів	од.	3	0		Не реалізовано
		А.3.3.3. "Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської міської ради на 2019-2021рр."	Лиманська ОТГ	2019 - 2021 роки	2019	Бюджет Лиманської ОТГ	81,084	81,084	68,000	81,084	68,000	81,084	1. Інвентаризація об'єктів археології	шт	270	0		Реалізовано частково
	---	---	---	---	---	---					2. Інвентаризація об'єктів історії	шт	56	56		Реалізовано повністю
	---	---	---	---	---	---					3. Виготовлення паспортів	шт	152	4		Реалізовано частково
	А.4.1. Маркетинг та брендинг території громади.	А.4.1.1. “Формування позитивного іміджу Лиманської об’єднаної територіальної громади”	Лиманська ОТГ	2019-2021	2019	Бюджет ОТГ	95,800	95,800	50,000	95,796	50,000	95,796	1.Розроблений бренд ОТГ	шт	1	1		Реалізовано. Розроблено бренд і логотип Лиманської ОТГ
					2.Участь у спеціалізованих виставках, форумах тощо	од.	3	1		Реалізовано. Прийняли участь у виставці «Схід-Експо – 2019»
					3.Розробка та виготовлення сувенірної продукції	набори	100	200	+100	Реалізовано. Розроблено дизайн та виготовлено 200 наборів брендованої продукції.
		А.4.1.2. “Заходи з оновлення в’їзних стел на території Лиманської ОТГ”	Лиманська ОТГ	2019 - 2021			0,000	0,000	150,000	0,000	150,000	0,000	1. Встановлено стел	од.				Не реалізавано	Ведуться підготовчі роботи, кошти виділені у 2020 році
	А.4.2. Розробка Інвестиційного паспорту громади та промоційних матеріалів для туристів	А.4.2.1. «Створення Інвестиційного паспорту ОТГ»	Лиманська ОТГ	2019-2021	2019	Бюджет ОТГ	14,300	14,300	50,000	14,300	50,000	14,300	1.Розроблений інвестиційний паспорт ОТГ	шт.	1	1	0	Реалізовано. Розроблений паспорт Лиманської ОТГ.
					2.Виготовлення друкованої продукції	шт.	100	1		В стадії реалізації.	Друкування заплановано на 2020 рік
Всього по стратегічній цілі А					3122,361	3122,361	55552,000	3121,957	55552,000	3121,957
В. Створення комфортних умов на території громади	В.1.1. Ремонт та будівництво доріг, велодоріжок та тротуарів на території громади.	В.1.1.1. «Капітальний ремонт доріг і споруд, розташованих на них»	м.Лиман, с. Зарічне	2019-2021	2019	Бюджет ОТГ, держаний бюджет	17726,843	17492,843	21000,000	17492,843	21000,000	17492,843	1. Відремонтовано доріг	м²	15041	15041		Реалізовано	кошти виділені у 2020 році
		В.1.1.2. «Капітальний ремонт автобусних зупинок»	м.Лиман	2019-2021		бюджет ОТГ	0,000	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	1. Кількість зупинок	од.	24	-		Не реалізовано	кошти виділені у 2020 році
		В.1.1.3. «Капітальний ремонт тротуарів у місті Лиман, с.Рубці, с.Зарічне»	м.Лиман, с.Рубці, с.Зарічне	2019-2021		Бюджет ОТГ	0,000	0,000	4800,000	0,000	4800,000	0,000	1. Капітальний ремонт тротуарів	м.кв.	12519	-		Не реалізовано	кошти виділені у 2020 році
		В 1.1.8. «Капітальний ремонт прибудинкової території в м.Лиман»	м. Лиман	2019-2021		Бюджет ОТГ	0,000	0,000	4928,000	0,000	4928,000	0,000	1. Капітальний ремонт прибудинкової територі	м.кв.	26,4	-		Не реалізовано
	В.1.2. Удосконалення збирання, вивезення та сортування твердих побутових відходів.	В.1.2.1 «Розробка та впровадження системи моніторінгу навколишнього природного середовища»	м. Лиман	2019-2021	2019	бюджет ОТГ	11,800	10,697	15,000	10,697	15,000	10,697	1. Проведеня досліджень	од.	2	2		Реалізовано
		В 1.2.2. «Придбання комунальної техніки»	м. Лиман	2019	2019	державний бюджет	6840,000	6633,594	12900,000	6633,594	12900,000	6633,594	1. Придбано техніки	од.	4	4		Реалізовано	Придбано автобус, екскаватор-навантажувач, бульдозер Б-10М , трактор МТЗ
		В.1.2.3. «Впровадження комплексу заходів для вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами»	м. Лиман	2019-2021	2019	бюджет ОТГ	192,777	192,777	153,200	192,777	153,200	192,777	1. Придбано контейнерів	од.	47	48		Реалізовано
	В.1.3. Збільшення площі зелених насаджень	В.1.3.1 «Локалізація та ліквідація амброзії полинолистої на території Лиманської ОТГ»	Лиманська ОТГ	2019	2019	інші кошти	0,000	0,000	159,270	0,000	159,270	0,000	1. Застосування гербіцидів	рази	3			Реалізовано	Знято судовий арешт ділянок. Проведено земельний аукціон, переможці здійснили механічний обробіток земельних ділянок за власні кошти.
					2. Дискування		4
	В.1.3. Збільшення площі зелених насаджень	В 1.3.2. «Збільшення площі зелених насаджень»	Лиманська ОТГ	2019	2019	бюджет ОТГ	110,000	109,898	527,770	109,898	527,770	109,898	1. Висаджено дерев	од.	4750	5011	261	Реалізовано
		В.1.3.3. «Реконструкція парку ім. Кизима м. Лиман»	м. Лиман	2019		бюджет ОТГ	0,000	0,000	6242,190	0,000	6242,190	0,000	1. Реконструйований парк	од.	1	-		Не реалізовано	Кошти виділені Департаментом екології ДОДА, торги не відбулись.
	Завдання В.1.4. Облаштування місць громадського відпочинку та об’єктів спортивного дозвілля	В 1.4.1. «Виконання робіт з реконструкції дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім. Горького, частин тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман»	м.Лиман	2019-2020	2019-2020	обласний бюджет	26373,900	26373,900	26373,900	6228,417	26373,900	6228,417	1. Реконструйована площа	од.	1	-		В стадії реалізації	Роботи подовжено в 2020 році
		В.1.4.2. Створення фізкультурно-оздоровчого комплексу на території Лиманської об'єднаної територіальної громади	Лиманська ОТГ	2019-2020	2019	Обласний бюджет, бюджет ОТГ	1049,00 (ПКД)	1049,000	30000,000	0,000	30000,000	0,000	1. Підвищення кількості бажаючих займатися спортом.	осіб	1000	0		Виконано ескізний проєкт, триває отримання експертизи. Оформлено документи на земельну ділянку. Розробляється ПКД.	Тривалість виконання проєктних робіт, проведення комплексної експертизи, оформлення земельної ділянки.
		В.1.4.3. "Будівництво відкритого спортивного майданчику зі штучним покриттям, розміром 42х22 метри, на території Зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул.Гагаріна,3, смт. Зарічне, Лиманський район, Донецька область"	с-ще. Зарічне, с-ще. Торське.	2019	2019	Обласний бюджет, місцевий бюджет.	66,324 (ПКД)	66,324 (ПКД)	1209,550	66,324 (ПКД)	1209,550	66,324 (ПКД)	1. Підвищення кількості бажаючих займатися спортом.	осіб	200	0	-200	Виконано проєктну документацію, 17.10.2019р. Отримано позитивний експертний звіт. У 2020 році планується спільна реалізація з департаментом фізичної культури та спорту ОДА.	Фінансування проектних робіт із запізненням, відсутня можливість виконання будівельних робіт у зимову пору року.
		В.1.4.4. "Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям, розміром 42х22 метри, з легкоатлетичними доріжками по периметру, на території Шандриголівської загальноосвітньої школи"	с-ще. Шандриголове, с.Коровій яр, с.Середнє.	2019	2019	Обласний бюджет, місцевий бюджет.	0,000	0,000	2600,000	0,000	2600,000	0,000	1. Підвищення кількості бажаючих займатися спортом.	осіб	200	0	-200	У 2020 році планується спільна реалізація з департаментом фізичної культури та спорту ОДА.	Відсутність фінансування проектних робіт. Відсутність спільних програм з департаментом фізкультури та спорту ОДА.
		В.1.4.7. «Створення спортивно-оздоровчого табору на базі колишньої Криволуцької школи»	Лиманська ОТГ	2019-2021			0,000	0,000	2000,000	0,000	2000,000	0,000	1. Створено спортивно-оздоровчий комплекс	од.	1			Не реалізавано
	В.2.1. Впровадження енергозберігаючих технологій в житловому господарстві	В 2.1.1. «Капітальний ремонт покрівель житлових будинків»	м.Лиман	2019-2021	2019	бюджет ОТГ	4150,282	4150,282	3000,000	4150,282	3000,000	4150,282	1. Ремонт покрівель	од.	7	8		Реалізовано
		В 2.1.2. «Капітальний ремонт фасадів житлових будинків міста Лиман»	м. Лиман	2019-2021			0,000	0,000	1100,000	0,000	1100,000	0,000	1. Відремонтовано фасадів	од.				Не реалізавано
		В 2.1.3. «Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках міста Лиман»	м. Лиман	2019			0,000	0,000	26000,000	0,000	26000,000	0,000	1.Встановлено приладів обліку	од.				Не реалізавано
		В.2.2.1. «Енергоефективність та енергоменеджмент»	Лиманська ОТГ	2019 - 2021			0,000	0,000	1438,500	0,000	1438,500	0,000	1. Розроблено план дій сталого енергетичного розвитку	од.	1	0		Не реалізавано
	В.2.2. Енергоефективне комунальне господарство та бюджетна сфера	В.2.2.3. "Капітальний ремонт адміністратиіних будівель в с. Рубці, с. Терни, с. Ямпіль, с. Яцьківка, с. Зарічне, с. Ярова"	Рубцівський, Тернівський, Ямпільський, Яцківський, зарічненський, Ярівський старостинські округи	2019			0,000	0,000	3000,000	0,000	3000,000	0,000	1.Капітальні ремонти будівель	од.	6	0		Не реалізавано	В 2020 році виділені кошти на розроблення ПКД
		В.2.2.4 "Капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій, заходи термомодернізації закладів дошкільної освіти Лиманської міської ради."	м.Лиман, с-ще.Зарічне, с-ще Дробишеве,с.Рубці, с-ще Шандриголове, с-ще Ярова.	2019-2021	2019	Обласний бюджет, місцевий бюджет.	4641,350	4641,350	11058,540	4641,350	11058,540	4641,350	1. Моніторинг обсягу виконаних робіт на кожному етапі.	%	100	42		В стадії реалізації. Виконано забезпечення питною водою Зарічненського ДНЗ, ремонт ігрового майданчика ДНЗ 1, ремонт ігрового майданчика ДНЗ с-ща. Зарічне, ремонт покрівлі котельні ДНЗ Зарічне, заміна вікон, ремонт внутрішніх приміщень 2-го поверху ДНЗ с-ща. Зарічне, заміна радіаторів опалення ДНЗ №4, ремонт системи водопостачання ДНЗ с-ща. Зарічне, ремонт фасаду ,ремонт системи опалення та покрівлі ДНЗ №2, заміна радіаторів опалення та вентиляції харчоблоку ДНЗ №7.	Реалізація продовжиться в 2020-2021 роках
		В.2.2.5. "Капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій, заходи термомодернізації закладів освіти."	м.Лиман, с-ще Дробишеве, с.Ямпіль,с. Ярова, с-ще.Зарічне, с-ще.Торське, с.Терни, с-ще. Нове, с.Олександрівка, с-ще.Новоселівка.	2019-2021	2019	Освітня субвенція,обласний бюджет, місцевий бюджет.	17899,070	17899,070	209723,101	17899,070	209723,101	17899,070	1. Моніторинг обсягу виконаних робіт на кожному етапі.	%	100	12		В стадії реалізації. Виконано капітальний ремонт управління освіти, забезпечення питною водою Зарічненської ЗОШ, Новоселівського НВК, поточний та капітальний ремонт ЗОШ №2, ЗОШ №3, ЗОШ №4, ЗОШ №5, Дробишевська ЗОШ, Ямпільська ЗОШ, Ярівська ЗОШ, Ліцей, Гімназія, Торське НВК, НВК Коровій Яр, НВК №1, ЗОШ Рубці.	Реалізація продовжиться в 2020-2021 роках
		В.2.2.6. «Капітальні ремонти будівель закладів культури Лиманської міської ради»	Лиманська ОТГ, смт. Ярова	2019 — 2021	2019	Бюджет Лиманської ОТГ	1903,732	1903,732	28040,000	1903,732	28040,000	1903,732	1.Проведено ремонтів будівель	шт	4	1		Реалізовано частково: Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено реконструкцію покрівлі міського будинку культури смт. Ярова
	В.2.3. Впровадження енергоефективного освітлення вулиць	В 2.3.1. «Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів ВДЕ (енергія сонця) по місту Лиман»	м. Лиман	2019-2021			0,000	0,000	500,000	0,000	500,000	0,000	1. Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів	км	5	0		Не реалізавано
		В. 2.3.2. «Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення на території Лиманської ОТГ»	Лиманська ОТГ	2019			0,000	0,000	1000,000	0,000	1000,000	0,000	1. Капітально відремонтовано ліній зовнішнього освітлення	км	5	0		Не реалізавано	Проводився поточний ремонт, на 2020 рік заплановано капітальний ремонт на 5 вулицях.
	В.2.4. Забезпечення належного водопостачання та водовідведення	В 2.4.1. «Будівництво водопроводу в с.Дробишеве»	с. Дробишеве	2019			0,000	0,000	23555,735	0,000	23555,735	0,000	1. Водопроводні мережі	км	6	-		Не реалізавано	Поданий для участі у конкурсі проектів, що можуть реалізовуватись в 2021р. За рахунок коштів ДФРР
		В 2.4.2. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Лиман	м. Лиман	2019-2020		обласний бюджет	63623,712	63623,712	18000,000	15971,733	18000,000	15971,733	1. Реконструкція каналізаційних очисних споруд	од.	1	-		В стадії реалізації.	В 2019 році розпочато реконструкцію. Замовник робіт Департамент екології та природних ресурсів
		В.2.4.4. «Розробка проекту "Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в селі Яцьківка Лиманського району"	с. Яцківка	2019			0,000	0,000	400,000	0,000	400,000		1. Розроблено ПКД	од.	1	-		Не реалізавано
		В.2.4.5. «Капітальний ремонт мережі водопостачання в селах та селищах»	Лиманська ОТГ	2019					31364,360	0,000	31364,360	0,000	Капітальний ремонт мережі водопостачання	км				Не реалізавано
		В.2.4.6. «Небезпека повіні нам не загрожує».	Смт Зарічне та с.Торське	2019			0,000	0,000	2000,000	0,000	2000,000	0,000	1. Відновлено систему дренажних канав	км				Не реалізавано
	Всього по Стратегічній цілі В.					143473,466	144080,855	473589,116	75234,393	473589,116	75234,393
Стратегічна ціль С. Свідома, активна та безпечна громада високої якості життя	Завдання С.1.2. Розробка та впровадження системи комунікацій з громадою	С.1.2.1. «Забезпечення належного функціонування програмного забезпечення Bis-Soft: "Офіційний портал міськради", "Електронний бюджет участі", "АІС енергосервіс", "Контакт центр", "Електронні петиції", "Інвестиційний портал", "Поіменне голосування"	Лиманська ОТГ, мережа інтернет	2019	2019	Бюджет ОТГ	62,622	62,622	41,000	62,622	41,000	62,622	1. Кількість відвідувань офіційного сайту міської ради	осіб	30000	33350	(+)3350	В стадії реалізації. Встановлено 6 продуктів
Стратегічна ціль С. Свідома, активна та безпечна громада високої якості життя	Завдання С.1.2. Розробка та впровадження системи комунікацій з громадою	С.1.2.2. «Встановлення програмного продукту СКАУ "Міська рада" модуль "Центр допомоги громадянам України проживаючим на тимчасово непідконтрольній території, переселенцям"	Лиманська ОТГ, мережа інтернет	2019	2019	Бюджет ОТГ	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	1. Кількість ВПО, які скористалися послугами модулю	осіб				В стадії реалізації. Продукт встановлено	Інформаційне наповнення та обслуговування модулю покладено на Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради
Стратегічна ціль С. Свідома, активна та безпечна громада високої якості життя	Завдання С.1.2. Розробка та впровадження системи комунікацій з громадою	С.1.2.3. «Встановлення програмного продукту СКАУ "Міська рада" модуль "Електронна черга на квартиру"	Лиманська ОТГ, мережа інтернет	2019	2019	Бюджет ОТГ	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	1. Кількість громадян, які внесені до електронної черги перебуваючих на квартирному обліку Лиманської ОТГ	осіб				В стадії реалізації. Продукт встановлено	Інформаційне наповнення та обслуговування модулю покладено на відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради
	С.1.3. Розвиток органів самоорганізації населення та інших громадських об’єднань	С.1.3.1. «Конкурс проектів місцевого розвитку в межах місцевої цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 роки»	Лиманська ОТГ	2019-2020	2020	Бюджет ОТГ	996,800	996,800	1000,000	996,800	1000,000	996,800	1.Кількість поданих проектів	шт.	18	17		Реалізовано. Прийнято 17 заявок.
					2.Кількість реалізованих проектів	шт.	5	6		Реалізовано. 5 проєктів-переможців та 1 частково профінансований.
	С.2.1. Комфортний та конкурентноспроможний заклад освіти.	С.2.1.1. "Створення інклюзивно-ресурсного центру у Лиманській об'єднаній територіальній громаді"	Лиманська ОТГ	2019-2021	2019-2021	Бюджет ОТГ	3088,440	3088,440	2000,000	0,000	2000,000	0,000	Кількість осіб, отримають комплексну оцінку розвитку дитини.	осіб	250	147		Триває виконання капітального ремонту окремої будівлі для інклюзивно-ресурсного центру, завершення робіт планується у другому кварталі 2020р.	Будівельні роботи виконуються
	С.2.1. Комфортний та конкурентноспроможний заклад освіти.	С2.1.2."Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів Лиманської ОТГ	Лиманська ОТГ	2019-2021	2019-2020	Освітня субвенція,обласний бюджет, бюджет ОТГ	0,000	0,000	3000,000	0,000	3000,000	0,000	Кількість дітей, які отримають доступ до якісної освіти.	осіб	150	0		Не реалізовано	Відсутня субвенція (постанова КМУ № 319).
	С.2.2. Створити систему якісної медичної допомоги	С.2.2.1. «Капітальний ремонт амбулаторії ЗП-СМ та ФП»	смт. Новоселівка, смт.Дробишеве, смт Нове	2019			0,000	0,000	4106,110	0,000	4106,110	0,000	1.Кількість обслуговуючого населення амб.ЗП-СМ смт.Новоселівка	осіб	2630	2630		Не реалізовано
					2. Кількість обслуговуючого населення ФАП смт.Дробишеве	осіб	569	569
					3. Кількість обслуговуючого населення амб. ЗП-СМ смт. Нове	осіб	2073	2073
		С.2.2.2. Підключення КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» до електронної системи охорони здоров“я e- Health	Лиманська ОТГ	2019	2019	Бюджет ОТГ	2979,750	2979,750	3000,000	2979,750	3000,000	2979,750	1. Програмне забезпечення	од.	65	65	0	В стадії реалізації.	В 2019 році було закуплене обладнання та програмне забезпечення для реалізації проекту, але ще не було впровадження, так як для підключення потрібна локальна мережа, яка буде придбана та встановлена в 2020 році.
					2. Придбано комп“ютери	од.	89	89
		с.2.2.3 КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» «Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення за адресою: вул. Незалежності,64 м. Лиман	Лиманська ОТГ	2019-2020			0,000	0,000	4213,200	0,000	4213,200	0,000	1. Кількість пролікованих осіб	осіб	1059 з них дітей - 694	728, з них дітей - 460		Не реалізовано	Відсутність коригування ПКД.. В 2020 році запланованне коригування ПКД.
	Завдання С.2.3. Духовне виховання громадян високої культури поведінки	С.2.3.1. «Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних масових заходів». / Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних масових заходів відділу культури і туризму Лиманської міської ради на 2017- 2020 роки	Лиманська ОТГ	2019 - 2021	2019	Бюджет Лиманської ОТГ; інші джерела	1074,000	1060,780	1074,000	1060,780	1074,000	1060,780	1. Проведення заходів	захід		264		Реалізовано
	---	---	---	---	---	---					2.Відвідування заходів	особи	10000	33440	23440	Реалізовано частково	Проблемні питання відсутні
	С.2.4. Популяризація та заохочення екологічної енергозберігаючої поведінки мешканців	С 2.4.1. «Участь в екологічному форумі та видання поліграфічної продукції на екологічну тематику»	м. Лиман	2019-2021		бюджет ОТГ	0,000	0,000	25,000	0,000	25,000	0,000	1. Організовано виставку на екологічному форумі	од.	1	0		В стадії реалізації.	Форум не проводився
С. Свідома, активна та безпечна громада високої якості життя.	С.3.1. Пожежна безпека ОТГ.	С.3.1.1. "Каптільний ремонт будинку пожежної охорони с.Рубці (вул.Центральна,1а)	Рубцівський, Яцьківський, Коровоярський, Рідкодубівський старостинські округи	2019	2019	Бюджет ОТГ	915,367	915,367	1200,000	915,367	1200,000	915,367	1. Виїзди на пожежі по території Лиманської ОТГ	шт		177		Реалізовано. Проведено капітальний ремонт покрівлі будинку пожежної охорони с.Рубці
					2. Проведено капітальний ремонт	м2	277,1	477,5	200,4
	Завдання С.3.3. Охорона громадського порядку	С 3.3.1 «Придбання, утримання камер відеоспостереження на об'єктах благоустрою»	м. Лиман, смт. Ярова	2019-2020	2019	бюджет ОТГ	134,300	134,300	200,000	134,300	200,000	134,300	1. Придбано та встановлено камер відеоспостереження	од.	48	16		Реалізовано
					2. Відремонтовано камер відеоспостереження	од.		32
	Всього по Стратегічній цілі С.					9443,279	9430,059	20051,310	6341,619	20051,310	6341,619

	Всього					156039,106	156633,275	549192,426	84697,969	549192,426	84697,969