ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

___15.07.2020_____                                                                                                   №__262____

м. Лиман

Про заходи щодо складання проєкту бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки

З метою забезпечення якісного складання проєкту  бюджету   Лиманської об’єднаної територіальної громади  на 2021 рік, відповідно до норм  Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами),  розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 615/5-20 від 17.06.2020 «Про організацію роботи щодо формування  проєктів місцевих бюджетів Донецької області на 2021 рік», керуючись підпунктом 1 пункту а частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Лиманської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів  щодо складання проєкту бюджету  Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік  та прогнозу на 2022-2023 роки   (далі – План заходів), що додається.

2. Керівникам виконавчих органів міської ради, іншим відповідальним виконавцям Плану заходів забезпечити його виконання.

3 Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на фінансове управління Лиманської міської ради (Пилипенко).

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова	      					  	                        П.Ф.Цимідан

- Додаток

- до рішення

- виконавчого комітету

- від   15.07.2020      №262

- ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проєкту бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка та затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів | вересень | Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 2 | Підготовка та надання до фінансового управління міської ради переліку бюджетних програм і обсягів видатків на їх виконання в 2021 році та прогнозу на 2022-2023 роки | до 1 жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 3 | Підготовка та надання до фінансового управління міської ради очікуваних у 2020 році та прогнозних розрахунків економічного і соціального розвитку міста на 2021- 2023 роки. | до 1 жовтня | Відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради (Авдєєнко) |
| 4 | Надання до фінансового управління міської ради бюджетних запитів відповідно до Інструкції та методичних рекомендацій та складання проєктів кошторисів бюджетних установ на 2021 рік | до 1 жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 5 | Аналіз бюджетних запитів і прийняття рішення щодо їх включення до проєкту бюджету об’єднаної територіальної громади | до 1 листопада | Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 6 | Підготовка та надання до фінансового управління міської ради очікуваних у 2020році та прогнозних розрахунків обсягів надходжень за видами податків і зборів на 2021-2023 роки | до 1 вересня | Головне управління ДФС у Донецькій області (за згодою) |
| 7 | Підготовка та надання до фінансового управління міської ради очікуваних у 2020 році та прогнозних розрахунків на 2021-2023 роки надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади: - плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста; - коштів від продажу майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста; - коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі; - податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності міста | до 1 вересня | Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради (Сердюк) |
| 8 | Підготовка та надання до фінансового управління міської ради очікуваних у 2020році та прогнозних розрахунків на 2021-2023 роки надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади: - коштів пайової участі у розвиток інфраструктури Лиманської об’єднаної територіальної громади; - плати за розміщення зовнішньої реклами на території Лиманської об’єднаної територіальної громади; - адміністративних штрафів | до 1 вересня | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради (Шпак) |
| 9 | Підготовка та надання до фінансового управління міської ради очікуваних у 2020 році та прогнозних розрахунків на 2021-2023 роки про надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади: - орендної плати за земельні ділянки; - коштів від продажу землі, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста; -відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | до 1 вересня | Відділ земельних питань виконавчого комітету міської ради (Красногрудь) Відділ у Лиманському районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області (Гапоненко) (за згодою) |
| 10 | Підготовка та надання до фінансового управління міської ради очікуваних у 2020 році та прогнозних розрахунків на 2021 -2023 роки про надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади плати за надані інші адміністративні послуги | до 1 вересня | Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради (Ройко) |
| 11 | Підготовка та надання до фінансового управління міської ради очікуваних у 2020 році та прогнозних розрахунків на 2021 -2023 роки про надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади: - адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень; - адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; - прав за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | до 1 вересня | Відділ державної реєстрації виконавчого комітету міської ради (Біленко) |
| 12 | Проведення роботи по коригуванню фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2019 рік у зв’язку зі зміною місцезнаходження суб’єктів господарювання з по подальшим наданням відповідної інформації Департаменту фінансів облдержадміністрації | Протягом року | Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 13 | Здійснення прогнозних розрахунків показників доходної та видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 рік на підставі макропоказників економічного і соціального розвитку України та з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку регіону | Серпень-вересень | Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 14 | Підготовка розрахунків прогнозних показників бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 рік для розгляду та опрацювання на засіданнях постійної комісії з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально – економічного розвитку міської ради | до 1 грудня | Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 15 | Підготовка та надання до фінансового управління міської ради очікуваних у 2020 році та прогнозних розрахунків на 2021-2023 роки про надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади адміністративних штрафів | до 1 вересня | Заступник міського голови Фесенко В.П. |
| 16 | Визначення мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів | не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17 | Розробка проєкту бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки та підготовка проєкту рішення на підставі положень і показників міжбюджетних відносин | До 1 грудня | Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 18 | Розміщення бюджетних запитів на офіційних веб-сайтах головних розпорядників коштів бюджету | Розміщення бюджетних запитів на офіційних веб-сайтах головних розпорядників коштів міського бюджету | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 19 | Внесення на розгляд міської ради рішень з подальшим укладанням договорів про передачу коштів між місцевими бюджетами у вигляді міжбюджетних трансфертів на здійснення видатків у 2021 році | До 1 серпня | Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 20 | Уточнення прогнозу бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади на наступні за плановим два періоди на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України на 2022-2023 роки. | У термін, визначений чинним законодавством | Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 21 | Забезпечити оприлюднення показників бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік на офіційному веб-сайті міської ради | Не пізніше 20 календарних днів до розгляду | Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 22 | Організація і проведення публічного громадського обговорення проєкту бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021рік та прогнозу на 2022-2023 роки | До 18 грудня | Відділ з організаційних питань та внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради (Короткова) Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 23 | Затвердження бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік | До 25 грудня | Виконавчий комітет міської ради Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |
| 24 | Надання до редакції газети визначеної радою рішення про бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021рік для оприлюднення | Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення | Фінансове управління міської ради (Пилипенко) |

Заходи підготовлено фінансовим  управлінням  міської ради

Начальник фінуправління                                                                            Т.В.Пилипенко

Керуючий справами                                                                                      Р.О.Малий