## загальна
Інформація про стан виконання проектів регіонального розвитку за 2019 року
№ з/п | Назва проекту | Термін реалізації проекту | Виконавець | Кошторисна вартість проекту, тис.грн. | Потреба у фінансуванні на 2019 рік, тис.грн. | [13 empty] | Результативність реалізації проекту (характеристика, потужність відповідних об'єктів) | Відповідність Плану заходів з реалізації у 2018- 2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року ** (номер та назва технічного завдання) або стратегії розвитку міста (району, ОТГ) | Примітка
[5 empty] | Всього |  | у тому числі:
[7 empty] | кошти державного бюджету | [5 empty] | кошти місцевих бюджетів |  |  |  | Інші джерела фінансування *
[7 empty] | Державний фонд регіонального розвитку |  | інші кошти державного бюджету, включаючи цільові субвенції з державного бюджету на розвиток територій* |  | Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку |  | обласний бюджет |  | районний (міський, селищний, сільський) бюджет
[5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15
4.1. Перелік інвестиційних проектів реалізація яких пропонується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
1. | “Капітальний ремонт Ярівської загальоосвітньої школи І-ІІІ ступенів” Лиманської міської ради Донецької області | 2019 | Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради | 14067.496 | 12817.515 | 0 | 10125.8367 | 0 | [6 empty] | 2691.6781 | 0 |  |  |  | 1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури
2 | “Капітальний ремонт Ямпільського навчально-виховного комплексу” загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад” Лиманської міської ради Донецької області | 2019 | Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради | 12952.562 | 12902.648 | 0 | 10193.092 | 0 | [6 empty] | 2709.556 | 0 |  |  |  | 1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури
3 | Капітальний ремонт з заходами термомодернізації будівлі закладу освіти «Дробишевська загальноосвітня школа I-III ступенів Лиманської міської ради Донецької області | 2019 | Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради | 60507.608 | 60209.628 | 0 | 54188.6648 | 0 | [6 empty] | 6020.9628 | 0 |  |  |  | 3.5.3. Запроваджувати інноваційні освітні програми у середній школі та розбудовувати систему «Освіта впродовж життя»
4 | Капітальний ремонт другого поверху та підвальних приміщень КЗ "Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна | 2019 | КНП "ЦПМСД" Лиманської міської ради | 13017.694 | 5118.301 | 5069.351 | 4043.458 | 4004.787 | [6 empty] | 1074.843 | 1064.564 |  |  | капітально відремонтовано - 1413,5 кв.м. | 3.5.1. Розвивати інфраструктуру охорони здоров'я
5 | Реконструкція будівлі аптеки під діагностичий центр, розташований за адресою: вул. Гасієва (Чапаєва) 36а,м. Лиман, Донецької області. | 2019 | КЛПЗ "Лиманська центральна районна лікарня" | 8933.236 | 6345.678 | 5814.099 | 758.082 | 740.918 |  |  |  |  | 5247.008 | 4740.305 | 340.588 | 332.876 |  |  | проведено реконструкцію - 294,2 кв.м. | 3.5.1. Розвивати інфраструктуру охорони здоров'я
| Всього: |  |  | 109478.596 | 97393.77 | 10883.45 | 79309.1335 | 4745.705 |  |  |  |  | 5247.008 | 4740.305 | 12837.6279 | 1397.44
4.2. Перелік субпроектів, які пропонуються для участі у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» (Пул 2а) | [5 empty] | 21766.9 | [8 empty] | 11422.1969
1 | “Реконструкція з використанням заходів термодернізації будівлі ЗОШ № 2 у м.Лиман”. Коригування. | 2019 | Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради | 38848.712 | 39241.179 | 0 |  |  |  |  | 38848.712 | 0 |  |  | 392.467 | 0 |  |  | - | 1.3.2 Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури
2 | “Капітальний ремонт з використанням заходів термодернізації будівлі ЗОШ № 3 у м. Красний Лиман”. Коригування. | 2019 | Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради | 13935.863 | 13935.863 | 0 |  |  |  |  | 13935.863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | - | 1.3.2 Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури
3 | “Капітальний ремонт з використанням заходів термодернізації будівлі ЗОШ № 4 у м. Красний Лиман”. Коригування. | 2019 | Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради | 23582.567 | 23600.927 | 0 |  |  |  |  | 23582.567 | 0 |  |  | 18.36 | 0 |  |  | - | 1.3.2 Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури
4 | Нежитлова будівля — гуртожиток по вул.Крупської, 4, м. Красний Лиман- реконструкція” (коригування) | 2019 | КП Лиманська служба єдиного замовника ” | 12317.335 | 12317.335 | 0 |  |  |  |  | 12317.335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | - | 3.4.1 надавати соціальне житло та соціальні гуртожитки для ВПО, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
|  | Всього |  | 88684.477 | 89095.304 | 0 |  |  |  |  | 88684.477 | 0 |  |  | 410.827 | 0
4.3. Перелік об’єктів і заходів, що будуть здійснюватись за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об’єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення | [5 empty] | 10883.45 | [8 empty] | 358.6
1 | Реконструкція станції знезалізнення підземних вод за адресою: вул. Зелений Гай, 16-а м. Красний Лиман Донецької області | 2019 | Департамент капітального будівництва ОДА | 8579.03 | 20214.08 | 0 |  |  | 20214.08 | 0 | [9 empty] | 1.1.2.- Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
2 | Капітальний ремонт з використанням заходів термодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів № 5 у м. Лиман | 2019 | Департамент капітального будівництва ОДА | 29998.2 | 13594.329 | 14863.939 |  |  | 13594.329 | 14863.939 | [8 empty] | Поліпшино умови для учбового процесу 282 дітей (в т.ч. 43 дітей-переселенців) та 37 співробітників. Очікується зниження енергоспоживання на 150 Гкал. | 1.3.2 Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури
3 | Реконструкція котельні № 15 м. Лиман | 2019 | Департамент капітального будівництва ОДА | 8592.6 | 9220.578 | 0 |  |  | 9220.578 | 0 | [9 empty] | 1.1.2.- Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
4 | Капітальний ремонт з використанням заходів термодернізації будівлі ДНЗ № 6 у м. Красний Лиман | 2019 | Департамент освіти і науки ОДА | 2664.35 | 992.425 | 165.102 |  |  | 992.425 | 165.102 | [8 empty] | Поліпшино санітарно-гігієнічні умови для 85 дітей та 27 співробітників. Очікується зниження енергоспоживання на 150 Гкал. | 1.3.2 Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури
5 | Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт.Дробишеве Краснолиманського центру первинної медико-санітарної допомоги ім. М.І.Лядукіна | 2019 | Департамент охорони здоров’я ОДА | 3171.37 | 2154.262 | 421.445 |  |  | 2154.262 | 421.445 | [8 empty] | Отримання якісних медичних послуг мешканцям селища Дробишево — 1369 осіб (у т.ч. переселенців — 254 осіб) | 1.1.2 Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
6 | Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини, гаража смт.Кіровськ Краснолиманського центру первинної медико-санітарної допомоги ім.М.І.Лядукіна | 2019 | Департамент охорони здоров’я ОДА | 6390.24 | 3512.83 | 2631.659 |  |  | 3512.83 | 2631.659 | [8 empty] | Отримання якісних медичних послуг мешканцям селища Зарічне (Кіровськ) — 3021 осіб (у т.ч. переселенців — 312 осіб) | 1.1.2 Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
| Всього |  |  | 59395.79 | 49688.504 | 18082.145 |  |  | 49688.504 | 18082.145 |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.4. Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок інших коштів |  |  |  | 59395.79 | [5 empty] | 36164.29
1 | Розбудова інженерно-транспортної інфраструктури до промислового майданчика ІП "Лиманський", в т.ч.: | 2019 | Виконавчий комітет Лиманської міської ради | 10211.987 | 10211.987 | 0 | [10 empty] | 10211.987 | 0 |  | 1.14 — Створення індустріальних парків на території Донецької області
1.1 | Будівництво водопровідної мережі до промислового майданчика ІП "Лиманський". | 2019 | Виконавчий комітет Лиманської міської ради | 665.274 | 665.274 | 0 | [10 empty] | 665.274 | 0 |  | 1.14 — Створення індустріальних парків на території Донецької області
1.2 | Будівництво газопроводу середнього тиску до промислового майданчика ІП "Лиманський". | 2020 | Виконавчий комітет Лиманської міської ради | 1007.091 | 1007.091 | 0 | [10 empty] | 1007.091 | 0 |  | 1.14 — Створення індустріальних парків на території Донецької області
1.3 | Будівництво електромереж до промислового майданчика ІП "Лиманський". | 2021 | Виконавчий комітет Лиманської міської ради | 8539.622 | 8539.622 | 0 | [10 empty] | 8539.622 | 0 |  | 1.14 — Створення індустріальних парків на території Донецької області
| Всього: |  |  | 10211.987 | 10211.987 | 0 | [10 empty] | 10211.987 | 0
4.5 Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами
1 | Капітальний ремонт будівлі Коровоярського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Лиманської міської ради Донецької області за адресою: вул. Спортивна, 22 с. Коровій Яр, Лиманський район, Донецька область |  | Управління освіти, молоді та спорту Лимансько міської ради | 2517.174 | 218.1 | 169.77 |  |  | 218.1 | 169.77 | [8 empty] | площа внутрішнього упорядження-494,6 кв.м., кількість секцій радіаторів (заміна)-465 шт, площа фасаду-683 кв.м. | 1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо-та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я
2 | Придбання спеціалізованої техніки (бульдозер Б-10 М або еквівалент) для КП «Лиманський Зеленбуд», 84404, Донецька обл., м.Лиман, вул. Костянтина Гасієва, буд. 8 А для утримання полігону твердих побутових відходів та доріг комунальної власності | протягом року | КП "Лиманський Зеленбуд" |  | 2550 | 2550 |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | придбано бульдозер, одиниць | 1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо-та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я
3 | Придбання спеціалізованої техніки (трактор МТЗ 82.1 з фронтальним навантажувачем та відвалом або еквівалент) для КП «Лиманський Зеленбуд», 84404, Донецька обл., м.Лиман, вул. Костянтина Гасієва, буд. 8 А | протягом року | КП "Лиманський Зеленбуд" |  | 780 | 576.694 |  |  | 780 | 576.694 | [8 empty] | Придбано трактор, одиниць | 1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо-та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я
4 | Придбання спеціалізованої техніки (екскаватора-навантажувача) для КП «Лиманський Зеленбуд», 84404, Донецька обл., м.Лиман, вул.Костянтина Гасієва, буд. 8 А | протягом року | КП "Лиманський Зеленбуд" |  | 1160 | 1160 |  |  | 950 | 950 |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  | придбано екскаватор, одиниць | 1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо-та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я
5 | Придбання автобуса для КП «Лиманська СЄЗ», 84404, Донецька обл., м.Лиман, пров. Бригадний,6 | протягом року | КП "Лиманська СЄЗ" |  | 2350 | 2347 |  |  | 2350 | 2347 | [8 empty] | придбано автобус, одиниць | 1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства
6 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади по вул.Мічуріна м. Лиман | 2019 | КП "Лиманський Зеленбуд" | 1715.821 | 1715.821 | 1176.094 |  |  | 973.66 | 973.66 |  |  |  |  | 742.161 | 202.434 |  |  | Капітально відремонтовано 1139 кв.м. | 1.1.2.Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров“я
7 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об’єднаної територіальної громади по вул.Підлісна м. Лиман | 2019 | КП "Лиманський Зеленбуд" | 964.396 | 1490 | 1381.552 |  |  | 226.34 | 226.34 |  |  |  |  | 1263.66 | 1155.212 |  |  | Капітально відремонтовано 930 кв.м. | 1.1.2.Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров“я
| Всього |  |  | 2517.174 | 10263.921 | 9361.11 |  |  | 7998.1 | 7743.464 |  |  |  |  | 2265.821 | 1617.646
4.6. "Перелік проектів, реалізація яких передбачається за рахунок субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток територій" | [15 empty] | 3235.292
1. | Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Лиман | Протягом року | Управління освіти, молоді та спорту міської ради | 20000 | 20000 | 0 | [10 empty] | 20000 | 0 | - | 3.5.4.Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області; створити доступну спортивну інфраструктуру; розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров'я “Спорт для всіх”
2 | Реконструкція дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім.Горького, частини тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман | протягом року | КП "Лиманський Зеленбуд" | 37163.825 | 26373.945 | 0 | [6 empty] | 26373.945 | 6228.418 |  |  |  |  | - | 1.2.2. Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрендінг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв’язків та залучення інвестиційних ресурсів
| Всього |  |  | 57163.825 | 46373.945 | 0 | [6 empty] | 26373.945 | 6228.418 |  |  | 20000
4.7. Перелік проектів, що плануються до реалізації за рахунок інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади
1 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади по вул.Поштова м.Лиман | 2019 | КП "Лиманський Зеленбуд" | 6604.345 | 5657.289 | 5657.289 |  |  | 3364.34 | 3364.34 |  |  |  |  | 2292.949 | 2292.949 |  |  | Капітально відремонтовано 4245 кв.м. | 1.1.2.Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров“я
2 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади по провул.Торговий м. Лиман | 2019 | КП "Лиманський Зеленбуд" | 3907.394 | 2286.698 | 2286.697 |  |  | 1250.739 | 1250.738 |  |  |  |  | 1035.959 | 1035.959 |  |  | Капітально відремонтовано 1826 кв.м. | 1.1.2.Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров“я
3 | Капітальний ремонт дороги комунальної власності Лиманської об'єднаної територіальної громади по вул.Перемоги с. Зарічне | 2019 | КП "Лиманський Зеленбуд" | 3465.938 | 3416.515 | 3182.521 |  |  | 3056.06 | 3056.06 |  |  |  |  | 360.455 | 126.461 |  |  | Капітально відремонтовано 3940 кв.м. | Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров“я
4 | Внесення змін до генерального плану м.Лиман Донецької області з розробленням плану зонування та детальних планів окремих територій | 2019 | Виконавчий комітет | 1091.32 | 928 | 928 |  |  | 873 | 873 |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  | 1 містобудівна документація | 2.3.2. Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях.
5 | Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі Лиманської міської ради за адресою: Донецька обл., м.Лиман, вул.Привокзальна,25 | 2019 | Виконавчий комітет | 1590.107 | 1590.107 | 1318.5715 |  |  | 742.161 | 742.161 |  |  |  |  | 847.946 | 576.4105 |  |  | Капітально відремонтовано дах адміністративної будівлі Лиманської міської ради 780 кв.м. | 2.3.2. Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях.
| Всього |  |  | 16659.104 | 13878.609 | 13373.0785 | 0 | 0 | 9286.3 | 9286.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4592.309 | 4086.7795 | 0 | 0
| ВСЬОГО |  |  | 344110.953 | 316906.04 | 51699.7835 | 79309.1335 | 4745.705 | 66972.904 | 35111.908 | 88684.477 | 0 | 31620.953 | 10968.723 | 20106.5849 | 7101.8655 | 30211.987 | 0