ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

_______________                                                                                                   №_________

м. Лиман

Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.

Розглянувши інформацію заступника міського голови Сироватської І.Л. про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 20209-2021 р.р. та про заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р., з метою своєчасної підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р., керуючись п.1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію заступника міського голови Сироватської І.Л. про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період  2020-2021 р.р. та про заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р. прийняти до відома.

- Затвердити заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р., згідно додатку.

- Рекомендувати структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради:

- 3.1 В термін до 01.10.2021 р. створити запас вугілля для котелень.

- 3.2 Щомісячно аналізувати хід виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.

- 3.3 Своєчасно розраховуватись за спожиті енергоресурси.

- Запропонувати керівникам підприємств які надають житлово-комунальні послуги:

4.1. Забезпечити контроль за виконанням помісячного графіку ремонтних робіт по кожному об’єкту, які необхідно виконати протягом підготовчого періоду та надати їх відділу житлово-комунального господарства міської ради.

4.2. Продовжити роботу по встановленню приладів обліку води та тепла.

- Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) забезпечити фінансування заходів по підготовці підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.

- Інформацію про хід виконання рішення заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету міської ради, починаючи з червня місяця поточного року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Сироватську І.Л.

Міський голова                                                                       О. В. Журавльов

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

_______________                                                                                                   №_______

м. Лиман

Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.

У З Г О Д Ж Е Н О :

| ## Заступник міського голови |  | І. Л. Сироватська |
| --- | --- | --- |
| ## Відділ ЖКГ |  | О. М. Муравльова |
| ## Юридичний відділ |  | І. О. Шуляченко |
| ## Загальний відділ |  | О. В. Донцова |
| ## Керуючий справами |  | О. В. Погорелов |

Інформація

про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий  період 2021-2022 р.р.

Виконавчий комітет міської ради відмічає: на території Лиманської міської ради до 01.10.2020 року усі заплановані заходи щодо підготовки підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років були виконані. Комплексно були підготовлені 189 будинків з видачею паспортів готовності, підготовлено 42 котельні, підготовлені об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства. На протязі опалювального періоду 2020-2021 років  14 котелень ВО «Лимантепломережа» працювали безперебійно,  189 будинків з централізованим опаленням та заклади соціальної сфери одержували теплову енергію. Недоліки щодо надання житлово-комунальних послуг мали місце, але значних аварій на об’єктах теплопостачання, житла та водопровідного-каналізаційного господарства не було. Опалювальний сезон розпочався 16.10.2020 року, були підключені лікарні, дошкільні навчальні заклади, школи та 189 житлових будинків.

ВО «Лимантепломережа».

Підготовлено 14  котелень з 14 (100%). Підготовлено  теплових мереж у двотрубному обчислені  24,3284 км з 24,3284 км (100%)

Витрати на ці роботи склали 600,00 тис.грн. з запланованих 600,0  тис.грн (100%).

По виробничому управлінню водоканалізаційного господарства:

Замінено 2,05км водопровідних мереж з 2,0 км - 102 %, 5,6 км каналізаційних мереж з запланованих 4,5 км –124%, підготовлено 3 водопровідні насосні станції з 3 запланованих —100%, 15 каналізаційних насосних станції з запланованих 15 —100%, 21 свердловина з запланованих 21– 100%,

Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад становлять 1042,2 тис.грн, а витрачено 1432,9 тис.грн. – 137%.

По комунальному підприємству «Лиманська служба єдиного замовника».

Комплексно підготовлено до зими 185 будинку з запланованих 185 – 100%  На 100% виконано ремонти покрівлі (30 з  30); виконано ремонт опалювальних систем  185 з запланованих 185 і складає 100%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) 50 з 50 і складає 100%, 50 систем холодного водопостачання з запланованих 50 – 100%

Усього на підготовчі та ремонтні роботи витрачено 4994,00 тис.грн з запланованих 4674,00 тис.грн. – 107%

По лікувальним закладам:

По амбулаторії ЗП-СМ с. Нове проведено чистку димоходів, ревізія котлу. Забезпечено вугіллям на суму 97,7 тис.грн. 22 тони, дровами 34,3 м.3 на суму 25,0 тис.грн.

По амбулаторії ЗП-СМ смт. Зарічне проведено чистку димоходів, ревізія котлу. Забезпечено вугіллям на суму 88,9 тис.грн. 20 тонн, дровами 34,3 м.3 на суму 25,0 тис.грн.

По установам освіти:

По всім закладам освіти проведені косметичні ремонтні роботи, виконано очищення та фарбування тепломереж, проведено попередню перевірку запірної арматури. Після проведення тендерних процедур в мережі Prozorro, придбано  котел водогрійний газовий 100 кВт  НВК с. Лозове, та водогрійний твердопаливний 150 кВт котел ЗОШ с.Шандриголове .

Заступник міського голови                                                         І. Л. Сироватська

Додаток

до рішення виконавчого комітету

__________№______

Заходи

Щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.р.

| № | Види робіт | Одиниця виміру | Завдання з підготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності |  |  |  |
| 2 | Всього | одиниць | 185 |
|  | - ремонт покрівлі | одиниць | 25 |
|  | - ремонт (заміна) опалювальних систем | одиниць | 185 |
|  | - промивання опалювальних систем | одиниць | 185 |
|  | - ремонт систем холодного водопостачання | одиниць | 55 |
|  | - ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) | одиниць | 55 |
|  | - ремонт опалювальних печей | одиниць | - |
| 3 | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення - всього | одиниць | 41 |
|  | у тому числі: |  |  |
|  | -заклади освіти | одиниць | 21 |
|  | - дитячі садки | одиниць | 16 |
|  | - заклади охорони здоров'я | одиниць | 3 |
| 4 | Загальні обсяги коштів (за рахунок всіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності | тис.грн. | 2049,576 |
| Підготовка об’єктів теплопостачання |  |  |  |
| 1 | Підготовка котелень | одиниць | 40 |
| 2 | Заміна котлів | одиниць | 3 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування | км | 27,184 |
| 4 | Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) | км | 0,977 |
| 5 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | тис.грн | 5544,171 |
| Створення запасу палива на початок опалювального сезону |  |  |  |
| 1 | Вугілля - всього | тонн | 1057 |
| Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |
| 1 | Ремонт або заміна водопровідних мереж | км | 1,8 |
|  | - ремонт або заміна каналізаційних мереж | км | 6,3 |
| 2 | Підготовка споруд та обладнання: |  |  |
|  | - водопровідних насосних станцій /ВНС/ | одиниць | 3 |
|  | - каналізаційних насосних станцій /КНС/ | одиниць | 15 |
|  | - каналізаційних очисних споруд /КОС/ | одиниць | 1 |
|  | - свердловин | одиниць | 21 |
| Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |
| 1 | Ремонт міських вулиць та доріг: |  |  |
|  | - капітальний та поточний ремонт | тис.м2 | 81,234 |
|  | - підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | одиниць | 7 |
|  | - заготівля посипочного матеріалу та реагентів | тис.тон | 1,110 |

Розроблено відділом житлово-комунального господарства міської ради

Відділ житлово-

комунального господарства                                                           О. М. Муравльова

Керуючий справами                                                                         О.В. Погорелов