ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Виписка з протоколу засідання

виконавчого комітету

_______________                                                                                                   №________

м. Лиман

### СЛУХАЛИ: Інформацію заступника міського голови Муравльової О.М.. «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2020  № 163  “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.”

ДОПОВІДАВ: Муравльова О.М..- заступник міського голови

ВИРІШИЛИ:

- Інформацію  заступника міського голови Муравльової О.М.. «Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 14.04.2020  № 163  “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.” , прийняти до відома.

- Запропонувати керівникам комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги:

2.1 Щомісяця до 09 та 23 числа надавати до відділу житлово-комунального господарства міської ради інформацію про хід виконання заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.

3. Хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від  14.04.2020  № 163  “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.” розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради у вересні поточного року.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Муравльову О.М.

Міський голова 								П.Ф. Цимідан

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради

від  14.04.2020  № 163  “Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальноо господарства в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. та заходи щодо підготовки підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р.”

Станом на 10.08.2020 підприємствами житлово-комунального господарства були виконані такі роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду:

ВО «Лимантепломережа».

Підготовлено 12  котелень з 14 (86%). Підготовлено  теплових мереж у двотрубному обчислені 20,5 км з 24,3284 км (84%)

Витрати на ці роботи склали 456,85 тис.грн. з запланованих 600,0  тис.грн (76%).

По виробничому управлінню водоканалізаційного господарства:

Замінено 1,42 км водопровідних мереж з 2,0 км - 71 %, 3,4 км каналізаційних мереж з запланованих 4,5 км. – 76%, підготовлено 3 водопровідні насосні станції з 3 запланованих —100%, 11 каналізаційних насосних станції з запланованих 15 — 73%, 15 свердловини з запланованих 21– 71%,

Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання та водовідведення місцевих рад становлять 1042,2 тис.грн, а витрачено 950,8 тис.грн. – 91%.

По комунальному підприємству «Лиманська служба єдиного замовника».

Комплексно підготовлено до зими 129 будинку з запланованих 185 – 70%  На 70% виконано ремонти покрівлі (21 з  30); виконано ремонт опалювальних систем  129 з запланованих 185 і складає 70%, ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) 35 з 50 і складає 70%, 35 систем холодного водопостачання з запланованих 50 – 70%

Усього на підготовчі та ремонтні роботи витрачено 1337,653 тис.грн з запланованих 4674,00 тис.грн. – 29%

По лікувальним закладам:

В серпні — вересні 2020 року заплановано проведення повірки манометрів, термометрів, складання актів готовності до опалювального періоду 2 котелень (смт. Зарічне, с. Нове).

По амбулаторії ЗП-СМ с. Нове проведено чистку димоходів, ревізія котлу. Забезпечено вугіллям на суму 97,7 тис.грн. 22 тони, дровами 34,3 м.3 на суму 25,0 тис.грн.

По амбулаторії ЗП-СМ смт. Зарічне проведено чистку  димоходів, ревізія котлу. Забезпечено вугіллям на суму 88,9 тис.грн. 20 тонн, дровами 34,3 м.3 на суму 25,0 тис.грн.

По установам освіти:

По всім закладам освіти ведуться косметичні ремонтні роботи, виконується очищення та фарбування тепломереж, проведено попередню перевірку запірної арматури. Заплановано придбання 2 котлів після проведення тендерних процедур в мережі Prozorro, укладено договір на придбання котлу водогрійний газовий 100 кВт  НВК с.Лозове. Торги  щодо придбання котлу водогрійний твердопаливний 150 кВт

ЗОШ с.Шандриголове відмінено. 04 серпня 2020 року  опубліковано в мережі Prozorro тендерну процедуру  щодо придбання котлу водогрійний твердопаливний 150 кВт ЗОШ с.Шандриголове на суму 195,00 тис.грн. початок аукціону 21 серпня 2020 року.

Заступник міського голови						О.М. Муравльова