**Звіт з оцінки результативності реалізації у 2019 році**

**Стратегії розвитку Лиманської ОТГ**

**та Плану заходів з її реалізації у 2019-2021 роках**

Рішенням Краснолиманської міської ради 23 липня 2015 року “Про добровільне об’єднання територіальних громад” 13 рад: міська, 5 селищних та 7 сільських об’єдналися у Краснолиманську об’єднану територіальну громаду; об’єдналося 40 населених пунктів з територією 1210 кв. км. Пройшло перейменування.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторінгу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які передбачають, що розвиток території забезпечується через визначення та досягнення стратегічно важливих цілей за обраними напрямами, розроблена Стратегія розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади до 2025 року (далі – Стратегія), затверджена рішенням Лиманської міської ради від 22.11.2018 №7/56-2594.

Стратегія - це комплексний документ, яким визначено пріоритетні напрями розвитку громади у сфері економічної, соціальної, екологічної політики до 2025року, а також способи й механізми їх втілення.

Проведена робота щодо розробки Плану заходів з реалізації у 2019-2021 роках Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року, який затверджено рішенням Лиманської міської ради від 30.01.2019 №7/60-2808.

Планом заходів передбачено **реалізацію 72 проєктів** протягом 2019-2021років за трьома стратегічними цілями:

А. Сталий економічний розвиток громади;

В. Створення комфортних умов на території громади;

С. Свідома, активна та безпечна громада високої якості життя.

Для реалізації заходів **в 2019 році потреба в фінансуванні** склала **549192,426 тис.грн**. з різних джерел фінансування (бюджет ОТГ, державний та обласний бюджети, кошти підприємств, та інші.), із них:

Стратегічна ціль А. Сталий економічний розвиток громади – **17 проєктів** на загальну **суму 51137,99 тис.грн**., що складає 9,7% від загальної потреби.

Стратегічна ціль В. Створення комфортних умов на території громади – 30 проектів на загальну суму **456531,91 тис.грн**., що складає 86,5% від загальної потреби;

Стратегічна ціль С. Свідома, активна та безпечна громада високої якості життя – 13 проектів на загальну суму **20112,27 тис.грн**., що складає 3,8% від загальної потреби.

**Стратегічна ціль А.**

**Сталий економічний розвиток громади.**

Для досягнення цілі заплановано реалізацію 19 проєктів, 17 з яких заплановані для реалізації в 2019 році, фінансування становило 3121,957 тис.грн.

Проєкт **«Внесення змін до генерального плану м.Лиман з розробленням плану зонування та детальних планів окремих територій»** **реалізовано** за рахунок інфраструктурної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Лиманської об'єднаної територіальної громади в сумі **928,0** **тис.грн.**

По проєкту **«Підготовка організації та проведення земельних торгів у формі аукціону»** проведено 10 аукціонів з продажу прав оренди на земельні ділянки загальною площею 262,4 га за кошти переможців земельних торгів. Укладено 10 договорів оренди землі на загальну суму **924,616 тис.грн**. на рік, яка надійшла до бюджету громади.

По проєкту **«Створення умов для провадження реформ у галузі землеустрою Лиманської ОТГ»** виділено **59,000 тис.грн**. на розроблення звітів зі складання електронних документів XML – 15 файлів населених пунктів Лиманської ОТГ.

Проєкт **“Створення та функціонування Індустріального парку “Лиманський”**:

# Лиманська міська рада стала ініціатором створення Індустріального парку “Лиманський” з орієнтацією на виробництво будівельних матеріалів, промислове виробництво будівельних та теплоізоляційних матеріалів; виробництво елементів обладнання у сфері альтернативної енергетики. Виконано 3 проектно-кошторисні документації для розбудови інженерно-транспортної інфраструктури до промислового майданчика Індустріального парку “Лиманський” та отримано 3 позитивних експертних звіти. Оголошено та проведено конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку «Лиманський». Проект з будівництва ****мереж газопостачання, водопостачання, енергопостачання подано для участі в**** конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку по Донецькій області.

В Донецькій області реалізовується програма щодо надання **фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва**. Протягом 2017 - 2019 років обласною конкурсною комісією визначено переможцями **20** проектів по Лиманській ОТГ. Створено **41 нове робоче місце**, до бюджетів всіх рівнів **сплачено 968,3 тис.грн. податків**.

Станом на 1 січня 2020 року 8 проектів рішенням обласної конкурсної комісії визнані як реалізовані. Проводиться постійний моніторинг стану реалізації проектів суб’єктів малого підприємництва, на впровадження яких отримані бюджетні кошти, з висвітленням результатів на сайті міської ради в розділі «Малий та середній бізнес» - «Надання фінансової підтримки». В 2019 році облдержадміністрацією не проводились конкурсні відбори проектів.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності служби зайнятості є організація тимчасової зайнятості населення, яка мотивує безробітних до праці та відповідає суспільним потребам об’єднаної територіальної громади. До такої форми активної підтримки відноситься **організація громадських робіт** та інші роботи тимчасового характеру, головним критерієм яких є те, що їх може виконувати навіть особа без спеціальної підготовки або кваліфікації.

З початку 2019 року укладені договори про організацію і фінансування громадських робіт з КП «Лиманський Зеленбуд», Управлінням соціального захисту населення та територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман. Всього прийняли участь у громадських роботах 405 осіб. Загальна сума витрат на оплату праці склала **999,6 тис.грн**., в т.ч. з бюджету ОТГ – 499,9 тис.грн.

**В рамках реалізації проєкту «Пізнаємо природу, щоб її зберегти» в 2019 році** придбано на загальну суму **19,561 тис.грн.** будівельні та господарські матеріали для поточного ремонту Залу Природи Народного краєзнавчого музею м. Лиман; зроблено локацію «Озеро», яка наглядно популяризує природний туристичний потенціал Лиманщини; придбано комплект макетів риб, з метою відображення водного простору; придбано скляну вітрину з підвіскою, два стенди, великий банер з відображенням краєвидів рідного краю.

Подальша реалізація проекту планується у 2020 – 2021 роках.

**По проєкту «Путівник "Туристична Лиманщина"»,** відповідно до запланованих заходів Технічного завдання, відділом культур і туризму міської ради проведена інвентаризація туристичних ресурсів місцевого значення та створено базу даних підприємств, установ, організацій галузі туризму та туристичних ресурсів Лиманщини. Подальша реалізація проекту планується у 2020 – 2021 роках.

**Проєкт «Створення мережі туристичних шляхів Лиманщини загального користування для активного, зеленого, екологічного туризму, як складової соціально-економічного розвитку громади».** У 2019 році робота була проведена у напрямку визначення туристичних об’єктів та шляхів їх якісного об’єднання. Велась робота по налагодженню рівня співпраці з Державним підприємством «Лісове господарство», так як частина запланованих зелених шляхів має проходити по території лісництв підприємства.Подальша реалізація проекту планується у 2020 – 2021 роках.

**Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Лиманської міської ради на 2019-2021рр.**

Відповідно до запланованих заходів Технічного завдання на протязі 2019 року проводились роботи на суму **81,084 тис.грн**, щодо вдосконалення комплексної системи охорони культурної спадщини:

На території Лиманської ОТГ знаходиться 311 пам’яток археології, 57 пам’ятників історії та культури, з яких 1 - пам’ятник монументального мистецтва.

В межах реалізації Програми:

1. Проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, а саме:

- історичних пам’яток - 52;

- пам’яток монументального мистецтва - 1.

2. Розроблено та виготовлено облікову документацію на 4 Пам’ятних знаки, а саме:

- жертвам Голодоморів в Україні по вул. Привокзальна, 25, м. Лиман;

- загиблим під час проведення АТО 19 червня 2014 на перехресті дороги біля села Закітне Лиманського району;

- бійцям 25-окремої повітряно-десантної Дніпропетровської бригади, загиблим при звільненні населеного пункту Ямпіль;

- воїнам - афганцям.

3. Забезпечено укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини в установленому законодавством порядку, а саме:

- історичних пам’яток – 50;

- пам’яток археології – 6.

4. Проведено обстеження стану пам’яток культурної спадщини - 53;

5. Виготовлено 7 облікових карток.

З метою **формування позитивного іміджу Лиманської об’єднаної територіальної громади**, створення нових брендових об’єктів, формування концепції бренду, розроблення маркетингу території громади, заявка Лиманської ОТГ в соціальному проекті Brandville, який втілюється ГО “Конгрес Активістів Культури” та студією дизайну Logogo визнана переможцем. З травня 2019 року була проведена креативна робота команди Brandville, обговорення, консультації та голосування через інтернет в робочій групі, до якої могли приєднатись усі бажаючі. Результатом цієї плідної роботи стала презентація **концепції бренду та логотипу Лиманської ОТГ** - **“Лиманщина гостинна і відкрита”**, яка відбулась в жовтні 2019 року. Розроблено дизайн та виготовлено брендовану продукцію. Прийнято участь у виставці «Схід-Експо 2019» м. Київ.

Протягом 2019 року проводилась робота щодо **створення** **Інвестиційного паспорту Лиманської ОТГ -** 23 грудня 2019 року відбулась його презентація. Це адаптована база даних, яка, з одного боку, дає можливість керівництву громади чітко визначити пріоритети розвитку та можливі шляхи їх досягнення, а з іншого — є підказкою для потенційного інвестора: куди, на яких умовах і з якою віддачею він може вкласти вільні кошти та інтерактивного панорамного контента, який дозволить підвищити цінність інформації не тільки шляхом нестандартного дизайну і просунутого способу піднесення матеріалу, але також створити кардинально нові формати інформування аудиторії**. Для реалізації проекту профінансовано 14,300 тис.грн.**

Інші проекти, які включені до стратегічної цілі А. Сталий економічний розвиток громади, при наявності ПКД, будуть реалізовані у 2020-2021 роках.

**Стратегічна ціль В.**

**Створення комфортних умов на території громади.**

Для досягнення цілі заплановано в 2019 роціреалізацію **30 проєктів**, фінансування склало **75234,393 тис.грн**.

Для проведення **«Капітального ремонту доріг і споруд, розташованих на них»** виділено **17492,843 тис.грн**, а саме м. Лиман вул. Поштова, пров. Торговий, пров. Героїв Десантників, вул. Підлісна, вул. Мічурина; вул. Перемоги с. Зарічне.

В рамках реалізації проєкту **«Розробка та впровадження системи моніторінгу навколишнього природного середовища»** проведено **2** дослідження на суму **10,697 тис.грн.**

Згідно розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами, Лиманській ОТГ **придбанно комунальної техніки** в кількості **4** одиниці: автобус, екскаватор-навантажувач, бульдозер Б-10М, трактор МТЗ на суму **6633,594 тис.грн.**

**Впроваджено комплекс заходів для вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами**, а саме придбано **48** одиниць контейнерів на суму **192,777 тис.грн.**

Для реалізації проєкту **«Локалізація та ліквідація амброзії полинолистої на території Лиманської ОТГ**» з бюджету громади заплановано **виділити 159,270 тис.грн.**  Протягом 2019 року з земельних ділянок знято судовий арешт, проведено земельний аукціон. Переможці здійснили механічний обробіток земельних ділянок за власні кошти.

**Збільшено площі зелених насаджень** за рахунок придбання квітів 4631 одиниці та дерев 380 одиниць на суму **109,898 тис.грн,** які висаджені по місту та старостинських округах.

**«Реконструкцію парку ім. Кизима м. Лиман»** передбачено за рахунок обласних коштів, замовником робіт виступив Департамент екології Донецької Облдержадміністрації. Проведено процедуру закупівлі, але торги не відбулись.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток території передбачено **«Виконання робіт з реконструкції дитячого майданчика, прилеглої території до будівлі Центра культури та дозвілля ім. Горького, частин тротуарів та дороги по вулиці Незалежності під площу Незалежності в місті Лиман»**. Виділені кошти з обласного бюджету в сумі **26373,945 тис.грн**. Роботи розпочаті та профінансовані на суму **6228,417 тис.грн.** Реалізація подовжується у 2020 році.

По проєку «**Створення фізкультурно-оздоровчого комплексу на території Лиманської об'єднаної територіальної громади»** у 2019 році виконано оформлення земельної ділянки під будівництво, розроблено ескізний проєкт, проєктною організацією виконано розробку ПКД. Отримано позитивний експертний звіт від 19.12.2019р. № 25820.

**Проєкт "Будівництво відкритого спортивного майданчику зі штучним покриттям, розміром 42х22 метри, на території Зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул.Гагаріна,3, смт. Зарічне, Лиманський район, Донецька область".** У 2019 році виконано проєктну документацію, 17.10.2019р. отримано позитивний експертний звіт № 05-0385-19. На протязі 2020 року планується спільна реалізація з департаментом фізичної культури та спорту ОДА.

**Проект "Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям, розміром 42х22 метри, з легкоатлетичними доріжками по периметру, на території Шандриголівської загальноосвітньої школи".** У 2019 році виконання проектно-кошторисної документації не відбулось через відсутність спільних програм з департаментом фізичної культури та спорту ОДА. На протязі 2020 року планується спільна реалізація з департаментом фізичної культури та спорту ОДА у разі включення даного спортивного об’єкту до відповідних спортивних програм з розбудови спортивних майданчиків.

Виконано **капітальний ремонт покрівель 8 житлових** багатоповерхових будинків на суму **4150,282 тис.грн**.

**Капітальні ремонти в адміністративних будівлях в с. Рубці, с. Терни, с. Ямпіль, с. Яцьківка, с. Зарічне, с. Ярова** не реалізовані в 2019 році через відсутність ПКД (окрім с. Рубці). У 2020 році виділені кошти для проведення капітального ремонту адмінбудівлі в с. Рубці та для розробки ПКД з капітального ремонту адмінбудівлі в с. Терни і Зарічне.

Проєкт **"Капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій, заходи термомодернізації закладів дошкільної освіти Лиманської міської ради."**

У 2019 році виконано розробку проектно-кошторисної документації: "Реконструкція головного корпусу з благоустроєм прибудинкової території ДНЗ №3","Реконструкція/ технічне переоснащення системи газопостачання ДНЗ 6", «Реконструкція/ технічне переоснащення системи газопостачання ДНЗ 8", "Реконструкція/ технічне переоснащення системи газопостачання ДНЗ с. Рубці".

Проведено поточні ремонти закладів дошкільної освіти: ДНЗ № 7, ДНЗ № 4, ДНЗ № 2, ДНЗ с.Зарічне, ДНЗ № 8, ДНЗ № 6, ДНЗ с.Дробишево, ДНЗ № 10, ДНЗ № 1, тощо.

Проведено капітальні ремонти закладів дошкільної освіти: ДНЗ № 6, ДНЗ №2, ДНЗ с.Дробишево, ДНЗ с.Зарічне, тощо.

Загальна вартість робіт склала **4641,350 тис.грн**.

Проєкт **"Капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій, заходи термомодернізації закладів освіти."**

У 2019 році виконано розробку проєктно-кошторисних документацій з

- капітального ремонту: ділянки теплової мережі встановлення лічильника НВК Гімназія, будівлі Дробишевської ЗОШ, Торського НВК, Зарічненської ЗОШ, ЗОШ № 5,

- реконструкції нежитлової будівлі по вул. Поштова 58, даху Торського НВК, харчоблоку ЗОШ № 5, спортивного майданчика в Зарічненській ЗОШ, центральної алеї та прибудинкової території Зарічненської ЗОШ; систем газопостачання ЗОШ Рубці, НВК Лозове, НВК Коровій Яр, ЗОШ №3, ЗОШ Дробишево, ЗОШ Зарічне, НВК №1 Ставки.

Виконано поточні ремонти закладів загальної середньої освіти:

Зарічненська ЗОШ, ЗОШ №2, ЗОШ №4, ЗОШ №3, Ліцей, НВК №1, Торський НВК, Ярівська ЗОШ, Дробишевська ЗОШ, Рідкодубівський НВК, НВК Новоселівка.

Виконано капітальні ремонти закладів загальної середньої освіти:

Центральної алеї на території Ярівської ЗОШ; заміна вікон будівлі Ямпільського НВК; туалету на території Рубцівської ЗОШ; інженерних мереж опалення та водопостачання, зовнішньої та внутрішньої каналізації Лиманського ліцею; рулонної покрівлі першого, другого корпусів ЗОШ №4 та ЗОШ №2; резервного газового котла котельні Дробишевської ЗОШ, Коровоярського НВК; покрівлі та приміщення спортивного залу Лиманського гімназії; внутрішніх приміщень другого поверху будівлі Коровоярського НВК; заміна вікон будівлі, спортивного залу, крилець та вхідної зони будівлі ЗОШ №3; ЗОШ №5 у рамках співфінансування, тощо.

Виконано ремонти - реконструкція закладів загальної середньої освіти:

Покрівлі спортивного залу з відновленням частини приміщення, зовнішніх каналізаційних мереж та покрівлі Торського НВК, тощо.

Загальна вартість склала **17899,070 тис.грн**.

В межах проєкту **«Капітальні ремонти будівель закладів культури Лиманської міської ради»** у 2019 році були виконані роботи по заміні покрівлі міського будинку культури селища Ярова, на суму **1903,732 тис.грн**.

Проєкт "Реконструкція нежитлової будівлі, адміністративного корпусу під музичну школу з заходами термомодернізації та благоустрієм прибудинкової території, розташованої за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Деповська, буд. 2 в" поданий для участі у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Подальша реалізація проектів, що передбачені технічним завданням, планується у 2020 – 2021 роках.

Проєкт **«Будівництво водопроводу в с. Дробишеве»** поданий для участі у попередньому конкурсному відборі проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

**Реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Лиман** розпочато в 2019 році, проводиться за рахунок коштів обласного екологічного фонду Департаментом екології та природних ресурсів. Здійснена предоплата за роботи в сумі **15971,733 тис.грн**. Реалізація проекту подовжена у 2020 році.

Інші проекти, включені до стратегічної цілі В. Створення комфортних умов на території громади, при наявності ПКД, будуть реалізовані у 2020-2021 роках.

**Стратегічна ціль С.**

**Свідома, активна та безпечна громада високої якості життя.**

Для досягнення цілі передбачено для реалізації 15 проєктів, 13 з яких заплановані в 2019 році, фінансування становило 6341,619 тис.грн.

Для реалізації проекту **«Забезпечення належного функціонування програмного забезпечення Bis-Soft: "Офіційний портал міськради", "Електронний бюджет участі", "АІС енергосервіс", "Контакт центр", "Електронні петиції", "Інвестиційний портал", "Поіменне голосування"** профінансовано 62,622 тис.грн. Встановлено 6 продуктів.

**«Встановлено програмний продукт СКАУ "Міська рада" модуль "Центр допомоги громадянам України проживаючим на тимчасово непідконтрольній території, переселенцям"** на загальну суму **87,0 тис.грн.** Інформаційне наповнення та обслуговування модулю покладено на Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради.

**«Встановлено програмний продукту СКАУ "Міська рада" модуль "Електронна черга на квартиру" на загальну суму 105,0 тис.грн.** Інформаційне наповнення та обслуговування модулю покладено на відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради.

Для проведення **«Конкурсу проектів місцевого розвитку в межах місцевої цільової програми «Громадський бюджет Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2017 - 2020 роки»** (далі - Програма) передбачено у 2019 році 1000,0 тис. грн.

В рамках Програми проводились консультаційні семінари, інформаційна кампанія, засідання Координаційної ради конкурсу “Громадський бюджет”, підготовка та презентація проектів, електронне та паперове голосування, впровадження проектів-переможців.

Всього на конкурс було подано 17 конкурсних пропозицій, за результатами письмового та електронного голосування Координаційна рада визначила 5 переможців та 1 проект частково профінансований, на загальну суму **996,800тис.грн**., а саме:

«Дитячий майданчик дітям ДНЗ № 7 «Веселка» - 199,554 тис.грн.;

«Освітлення спортивного майданчика та зони відпочинку на території НВК-Гімназія» —159,375 тис.грн.;

«Дитячі ніжки по рівненькій доріжці!» - 186,990 тис.грн.;

«Територія успіху» - 198,121 тис.грн.;

"Кінопогляд у майбутнє" - 165,500 тис.грн.;

"Різдвяна казка починається сьогодні" - 90,46 тис.грн.

Проекти завершені та проведено офіційне відкриття кожного з проектів-переможців. Висвітлення інформації про перебіг конкурсу висвітлювався в окремому розділі “Громадський бюджет Лиманської ОТГ” офіційного сайту міської ради та соціальній мережі Facebook.

**"Створення інклюзивно-ресурсного центру у Лиманській об'єднаній територіальній громаді"**. У 2019 році розроблено проєктно-кошторисну документацію, розпочато капітальний ремонт окремої будівлі інклюзивно-ресурсного центру, завершення робіт планується у 2020 році. Кошти в сумі **6,3млн.грн.** виділені з бюджету ОТГ. Виконано закупівлю необхідного обладнання, засоби корекції психофізичного розвитку для організації роботи з дітьми, тимчасово функціонування здійснюється на базі інноваційного центру розвитку дітей та молоді Лиманської ОТГ.

**«Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів Лиманської ОТГ**», строк реалізації проекту - 2019р.-2020р. Проект не реалізовано у зв`язку з тим, що він не був включений до переліку надання субвенції згідно постанови КМУ «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» від 03.04.2019 р. №319. Подана заявка до департаменту освіти ОДА у 2020 році.

В 2020 році заплановано проведення корегування проектно-кошторисної документації з **«Капітального ремонту будівлі інфекційного відділення за адресою: вул. Незалежності,64 м. Лиман»** для подальшої реалізації, кошти виділені.

Проєкт **«Підключення КЛПЗ «Лиманська центральна районна лікарня» до електронної системи охорони здоров“я e- Health».** В 2019 році було закуплено **89 комп’ютерів та 65 ліцензійного програмного** забезпечення на загальну суму **2984,800 тис.грн**. Впровадження системи заплановано в 2020 році після придбання та встановлення локальної мережі лікарні.

Проект **«Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших театралізованих, видовищних, культурних масових заходів».**

У результаті реалізації проекту у 2019 році, організоване змістовне дозвілля мешканців та гостей громади, залучено молодь та інші верстви населення до суспільно – політичного життя Лиманської ОТГ, відбувалося виховання у дітей та молоді духу патріотизму та любові до рідного краю, створення позитивного іміджу громади та популяризація його економічного та культурного потенціалу.

Проведено 68 заходів обласного і місцевого рівня, клубними закладами проведено 264 заходи, з бюджету Лиманської ОТГ та інших джерел витрачено коштів у сумі **1060,780 тис.грн**. Подальша реалізація проекту планується у 2020 – 2021 роках.

З ціллю ліквідації аварійного стану будівлі, проведено **«Капітальний ремонт будинку пожежної охорони с.Рубці (вул. Центральна, 1а)**» на суму 915,367 тис.грн. Результатом виконання проекту стало створення належних умов праці та підвищення рівня готовності реагування на надзвичайні ситуації.

В межах реалізації проекту: **«Придбання, утримання камер відеоспостереження на об'єктах благоустрою**» придбано та встановлено в с.Ярова 16 одиниць камер відео спостереження, відремонтовано 32 камери на території м. Лиман на суму **134,300 тис.грн**.

Інші проекти, включені до стратегічної цілі С. Свідома, активна та безпечна громада високої якості життя, при наявності ПКД, будуть реалізовані у 2020-2021 роках.

Звіт підготовлено з врахуванням інформації управлінь і відділів міської ради та її виконавчого комітету.

**Подальша реалізація** **першого етапу** **Плану заходів Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року передбачена у 2020-2021 роках.**

Міський голова П.Ф. Цимідан